## Timeline
Project : | POS(Point Of Sales)
No | Phase | Activity | 2018-02-01 |  |  | 2018-03-01 |  |  |  | 2018-04-01 |  |  |  |  | 2018-05-01 |  |  |  | 2018-06-01 |  |  |  | 2018-07-01
|  |  | 12 | 19 | 26 | 5 | 12 | 19 | 26 | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | 7 | 14 | 21 | 28 | 4 | 11 | 18 | 25 | 2 | 9 | 16 | 23 | 30
1 | Perencanaan | mencari data-data yang dibutuhkan untuk pengerjaan dan hosting server. | bar: 2018-02-01 12 to 2018-02-01 19
2 | Analisa Sistem POS | menganalisa sistem POS yang ingin dibuat , baik dari alur maupun modulnya. | bar: 2018-02-01 19 to 2018-03-01 5
3 | Design Database | membuat dan merancang tabel-tabel yang diperlukan secara efektif . | bar: 2018-02-01 26 to 2018-03-01 5
4 | Design REST API Server | membuat fungsi-fungsi REST API POST, GET, DELETE ,PUT, PATCH sesuai kebutuhan. | bar: 2018-02-01 26 to 2018-03-01 19
5 | Design Website | membuat website POS . | bar: 2018-03-01 5 to 2018-04-01 16
6 | Website Testing dan Debugging | melakukan testing terhadap website POS yang telah dibuat dan melakukan perbaikan | bar: 2018-04-01 16 to 2018-05-01 7
7 | Design POS Android | membuat aplikasi POS dalam bentuk Android | bar: 2018-05-01 14 to 2018-06-01 25
8 | Android Testing dan Debugging | melakukan testing terhadap aplikasi android POS yang telah dibuat dan melakukan perbaikan | bar: 2018-06-01 25 to 2018-07-01 9

## Modul POS
No. | Modul - Modul POS | Activity
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
1 | Admin & Account Settings | mengatur tabel yang diperlukan | mengatur hak akses tiap jenis user | mengatur fitur yang enabled dan disabled | mengatur dashboard tiap jenis user | account setting profile untuk tiap user
2 | Master data Category & Modifier | Activity 2: mengatur list kategori yang dibutuhkan; Activity 3: mengatur list satuan yang dibutuhkan; Activity 4: import data dari excel tipe data .xls; Activity 5: export ke dalam bentuk excel dan pdf
3 | Data Product | Activity 2: mengatur list data product berdasarkan kategori; Activity 3: mengatur harga beli dan harga jual; Activity 4: mengatur discount; Activity 5: mengatur tax
4 | Data supplier & Member | Activity 2: mengatur data supplier; Activity 3: mengatur data pembeli (member)
5 | Data Inventory | Activity 2: mengatur seluruh persediaan produk yang ada untuk dijual; Activity 3: membuat rangkuman inventory harian, mingguan dan bulanan
6 | Purchse Order (PO) | Activity 2: mengatur purchase order ke vendor; Activity 3: export purchase order ke bentuk pdf
7 | Transaction |  | mengatur seluruh transaksi penjualan | membuat rangkuman keuntungan yang didapat | mensinkronisasikan dengan stok yang tersedia | membuat laporan penjualan | membuat invoice penjualan yang bisa dicetak
8 | Executive Summary | Activity 2: menampilkan laporan penjualan; Activity 3: membuat rencana target pencapaian; Activity 4: membuat catatan terkait analisa penjualan; Activity 5: executive summary akan ditampilkan di dashboard